## Tabelle1
Test-IPA Zeitplan
Tätigkeit | Mittwoch |  | Donnerstag | Freitag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Montag | Deadline
| 2023-08-23 |  | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-03
Informieren
Aufgabenstellung analysieren
Zusätzliche Informationen einholen
Planen
Zeitplan erstellen
Ablaufdiagramm erstellen
Testkonzept erstellen
Entscheiden
Strategie Festlegen
Realisieren
Zoom script erstellen
Fehlerbehandlung
Reserve
Kontrollieren
Tests durchführen
Anpassungen vornehmen
Auswerten
Reflexion vornehmen
Sonstiges
Dokumentieren
Expertenbesuche
Legende
Meilensteine |  | Bei der Zeiteinteilung handelt es sich um zweistunden Blöcke. Ein Tag wird in 4 solche Blöcke unterteilt, plus jeweils einen Überstundenblock am Ende des Tages. Wenn der Überstundenblock mit einer anderen als seine definieren Farbe eingefärbt ist, beudeuted es wurden mehr als 8 Stunden an diesem Tag für dieses Projekt aufgewendet. Die genaue Überzeit wird im entsprechenden Tagesprotokoll festgehalten.
Geplantes Zeitbudget
Zeitbudget Eingehalten
Zeitbudget Überzogen
Überstunden
Keine Projektarbeitszeit